«Приложение

к муниципальной программе

«Поддержка одаренной молодежи

Лежневского муниципального района»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Источник финансирования |
| Всего в 2014-2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренной молодежи (конкурсы профессионального мастерства) | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 90,0  72,0 | 20,0  18,0 | 30,0  18,0 | 20,0  18,0 | 20,0  18,0 | Районный бюджет  Внебюджетные источники |
| 2 | Создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Внебюджетные источники |
| 3 | Организационная и методическая поддержка деятельности молодежных общественных объединений | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 15,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Районный бюджет |
| 4 | Организация и поддержка молодежных организаций при Администрации и совете Лежневского муниципального района (комплектование организаций, разработка и приобретение атрибутики; проведение семинаров, конференций, круглых столов, слетов) | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |
| 5 | Организация профессиональной ориентации молодежи и сезонной занятости учащихся и студентов | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |
| 6 | Проведение молодежных акций, фестивалей, конкурсов | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 330,0  255,0 | 70,0  60,0 | 80,0  65,0 | 90,0  65,0 | 90,0  65,0 | Районный бюджет  Областной бюджет |
| 7 | Участие в организации и проведении профильных, специализированных сборов, смен и лагерей | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Районный бюджет |
| 8 | Проведение акций, семинаров, мастер-классов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, разработка и выпуск методических материалов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |
| 9 | Организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского муниципального района | ежегодно | Отдел координации социальной сферы | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |
|  | **ИТОГО** |  |  | 925,0 | 200,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | общий |

»

Мероприятия муниципальной программы определены на основе анализа потребностей творческих, спортивных и общественных объединений, существующих в Лежневском муниципальном районе, и предыдущего опыта работы с одаренной молодежью в Лежневском муниципальном районе.

**И.о.Главы Лежневского**

**муниципального района О.С.Кузьмичева**